## Tâches
N° | Description |  |  |  | Resp | Effort estimé | s.1 | s.2 | s.3 | s.4 | s.5 | s.6 | s.7 | s.8 | s.9 | s.10 | s.11 | s.12 | s.13 | s.14 | s.15 | s.16 | Consommé | Reste à faire | Delta
T10 | Élaboration et vérification du concept |  |  |  | Tom | [19 empty] | 0
T10.10 |  | Définition du concept | [20 empty] | 0 |  | 0
T10.10.10 |  |  | Brainstorming Scanner 3D | - Rechercher des scanners 3D existants (open source) - Échanger des idées sur l'architecture - Discuter les rôles : qui quoi quand - Détailler le planning de la phase T10 | Tous | 3 |  | 3 | [14 empty] | 3 |  | 0
T10.10.15 |  |  | Cahier des charges |  | Tous | 5 |  | 3 | 2 | [13 empty] | 5 |  | 0
T10.10.20 |  |  | Recherche des composants et solutions | [19 empty] | 0 |  | 0
|  |  |  | Caméra (type, résolution, interface) | Jason | 3 |  |  | 2.5 | [13 empty] | 0 |  | 3
|  |  |  | Laser ligne (longueur d'onde, puissance) | Hadrien | 3 |  |  | 3 | [13 empty] | 3 |  | 0
|  |  |  | Plateau rotatif motorisé (stepper + driver) | Tim | 3 |  |  |  | 4 | [12 empty] | 4 |  | -1
|  |  |  | Microcontrôleur / Raspberry Pi | Luc | 3 |  |  |  | 5 | [12 empty] | 5 |  | -2
|  |  |  | Bibliothèques logicielles (OpenCV, Open3D, PCL) | Tom | 4 |  |  |  | 2 | [12 empty] | 2 |  | 2
|  |  |  | Idée de la concetion de l'interface utilisateur (écran bus de connexion, etc..) | Jason | 3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | 3
|  |  |  | Conception boîtier / structure mécanique | Tim | 4 |  |  | 2 | 2 | [12 empty] | 4 |  | 0
T10.10.30 |  |  | Comparaison et sélection du concept |  | Tous | 3 |  |  |  |  | 4 | [11 empty] | 4 |  | -1
|  |  | . . . | [19 empty] | 0 |  | 0
T10.20 |  | Vérification des composants et technologies | [20 empty] | 0 |  | 0
T10.20.10 |  |  | Acquisition des composants |  | Tom | 4 |  |  |  |  | 2 | [11 empty] | 2 |  | 2
T10.20.20 |  |  | Schéma électronique & calculs triangulation |  | Luc / Hadrien | 8 | [5 empty] | 5 | 5 | [9 empty] | 10 |  | -2
T10.20.30 |  |  | Prise en main composants et technologies |  | Tous | 10 |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | [9 empty] | 11 |  | -1
T10.30 |  | Validation des spécifications et du concept | [20 empty] | 0 |  | 0
T10.30.10 |  |  | Revue intermédiaire avec le prof. |  | Tom | 1 | [7 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  | 0
T10.30.20 |  |  | Rédiger la spécification technique |  | Tom | 6 | [16 empty] | 0 |  | 6
T10.30.30 |  |  | Séance finale de validation du concept |  | Tous | 1 | [16 empty] | 0 |  | 1
T20 | Prototype pour la démonstration du concept | [21 empty] | 0 |  | 0
T20.10 |  | Mécanique |  |  | Tim | [17 empty] | 0 |  | 0
T20.10.10 |  |  | Modélisation 3D du boîtier (CAO) |  | Tim | 12 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 4 | [8 empty] | 12 |  | 0
T20.10.20 |  |  | Fabrication boîtier (impression 3D / découpe) |  | Tim | 8 | [6 empty] | 4 | 4 | [8 empty] | 8 |  | 0
T20.10.30 |  |  | Conception & fabrication plateau rotatif |  | Tim | 10 | [5 empty] | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 10
T20.10.40 |  |  | Montage support caméra + laser (positionnement angulaire) |  | Jason | 5 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | [11 empty] | 5
T20.20 |  | Électronique & câblage | [22 empty] | 0
T20.20.10 |  |  | Schéma électronique complet |  | Luc | 6 | [5 empty] | 3 | 3
T20.20.20 |  |  | Câblage moteur stepper + driver |  | Hadrien | 5 |  |  |  |  | 2
T20.20.30 |  |  | Câblage caméra + laser sur Raspberry Pi |  | Hadrien | 5 |  |  |  |  | 2
T20.20.40 |  |  | Alimentation 230V → régulation + sécurité |  | Luc | 4 | [5 empty] | 6
T20.20.50 |  |  | Tests unitaires électroniques |  | Luc | 5 | [6 empty] | 3
T20.30 |  | Logiciel d'acquisition & traitement
T20.30.5 |  |  | Architecture logiciel |  | tous | 5 |  |  | 7
T20.30.10 |  |  | Acquisition images caméra (config, calibration) |  | Tom | 8 |  |  |  | 7
T20.30.20 |  |  | Algo triangulation laser/caméra |  | Tom | 15 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | 5 |  | 10
T20.30.30 |  |  | Algo reconstruction nuage de points 3D |  | Tom /Jason | 15 | [5 empty] | 5 | 5 | [9 empty] | 10 |  | 5
T20.30.40 |  |  | Export fichier 3D (STL / OBJ) |  | Jason | 5 | [5 empty] | 5 | [10 empty] | 5 |  | 0
… |  |  | . . . | [19 empty] | 0 |  | 0
T30 | Mise au point & intégration finale | [21 empty] | 0 |  | 0
T30.10 |  | Interface utilisateur (native et/ou web) |  |  | Jason | 20 |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 5 | [8 empty] | 15 |  | 5
T30.20 |  | Intégration complète (UI ↔ algo ↔ hardware) |  |  | Jason | 10 | [16 empty] | 0 |  | 10
T30.30 |  | Tests système & corrections (scan complet) |  |  | Tous | 30 | [16 empty] | 0 |  | 30
T40 | Préparation des livrables | [21 empty] | 0 |  | 0
T40.10 |  | Rapport de vérification de la spécification |  |  | Tom | 4 | [16 empty] | 0 |  | 4
T40.20 |  | Rapport final (chacun sa partie, Tom coord.) |  |  | Tous | 15 | [16 empty] | 0 |  | 15
T40.30 |  | Photos |  |  | Tim | 2 | [16 empty] | 0 |  | 2
T40.40 |  | Vidéo + montage |  |  | Jason | 6 | [16 empty] | 0 |  | 6
T40.50 |  | Scénario démonstration |  |  | Luc | 3 | [16 empty] | 0 |  | 3
T40.60 |  | Rangement place de travail |  |  | Tous | 2 | [16 empty] | 0 |  | 2
T40.70 |  | Présentation PowerPoint |  |  | Tous | 8 | [8 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  | 6
[23 empty] | 0 |  | 0
T80 | Imprévus (10 %) |  |  |  |  | 30 | [16 empty] | 0 |  | 30
T90 | Gestion de projet (~10 %) | [21 empty] | 0 |  | 0
|  | Réalisation des plannings |  |  | Tom | 4 | [16 empty] | 0 |  | 4
|  | Suivi de la progression de chaque membre |  |  | Tom | 16 | [16 empty] | 0 |  | 16
[23 empty] | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 | 322 | 0 | 6 | 14 | 23 | 25 | 38 | 34 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 173
Note on E4: - Se renseigner sur des réalisations similaires - Echanger des idées, noter sur un mindmap - Discuter les activités : qui quoi quand - Détailler le planning de la phase T10